关于做好创建全国文明城市建设考察工作的

通知

学院各单位：

为切实加强我院创建文明城市工作，确保我院承担的创建文明城市各项目标任务的顺利实现，根据《眉山市教育体育局2018年创建全国文明城市实地考察点位建设实施方案》

文件要求，进一步落实“创文”工作职责，确保顺利完成“创文”工作任务，根据眉山市市委、市政府统一部署，眉山市教体系统工作要求，我院9月19日组织学院办公室、党的建设办公室、教务部、学务部、东坡书院和艺术设计学院等部门召开了创文工作协调会，对我院创文工作进行了安排部署，相关部门前期已做了相应准备工作。根据眉山市创文工作的安排，预计11月初将对我院创文工作进行实地考察，现将考察内容及要求做如下提示，请相关部门做好迎检准备。

| 序号 | 指标名称 | 考察内容及要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展核心价值观教育 | （1）在进校150米内的显著位置设置1处学生守则展示，要将核心价值观融入学生守则。 （2）校园入口100米内设置不少于3处固定性的社会主义核心价值观宣传展示内容和每间教室有核心价值观24字基本内容宣传展示。 （3）在校师生均能背诵核心价值观24字基本内容，随机抽查5名，能全部背诵核心价值观内容为合格。 | 学院办公室 党的建设办公室 教务部 学务部 东坡书院 | 2018年10月31日 |
| 2 | 公益广告 | （1）宣传内容：“图说我们的价值观”、“讲文明树新风”、“未成年人思想道德建设”、“精神文明建设宣传”四大类公益广告，其中“图说我们的价值观”、“讲文明树新风”公益广告主题包括理想信念、法治精神、传统美德、生态文明、雷锋精神、文明礼仪、文明旅游、良好家风、爱党爱国（或全民阅读）等9种主题，可以用中央文明办通稿，也可以用展现眉山特色的自创作品。 （2）宣传形式：包括设置平面、立体、视频影像或其他创新宣传形式。 （3）数量要求：要设置全四大类公益广告，且至少包含2种以上主题公益广告。从进学校大门算起，室外每间隔100米设置1处，室内每层楼至少设置1处，其中关爱未成年人主题公益广告占公益广告比例不低于30%。 （市、区文明办负责提供公益广告宣传参考内容，各责任区、单位、园区负责设置或督导责任点位设置公益广告并负责维护和常态保持。） | 学院办公室 党的建设办公室 | 2018年10月31日 |
| 3 | 无障碍设施 | 入口到内部一楼范围内设置轮椅通道、扶手、缘石坡等无障碍设施，能够确保轮椅使用者安全正常通行，管理、使用情况良好，有规范的无障碍设施标识。残疾人等特殊教育学校，全校范围内应设置全无障碍设施，保障能正常使用。 | 眉山校区建设指挥部 | 已完成 |
| 4 | 公共安全保障 | （1）有符合标准的物防、技防、人防、消防设施，如物防有警棍、盾牌、防暴叉、防刺服、头盔等；技防有监控设备、防盗设备、危险品检测设备等；人防有穿戴制服或红袖标（带标志字样）的人员队伍；消防有灭火器或消防栓等。所有设施、队伍要配备齐全，能正常使用，有检查和使用记录。 （2）设置有消防通道标识及禁止占用提示，无占用、堵塞、封闭消防通道情况。 （3）综治、公安、消防部门要对各点位建设情况进行检查指导，各责任区、单位、园区负责设置或督导责任点位设置安全设施，并负责维护确保正常使用。 | 学务部 | 2018年10月31日 |
| 5 | 文明校园 | 已创文明校园和2018年已规划创建文明校园的学校创建档案资料分年度收集归类，按文明校园创评细则，内容齐全、装订规范。 | 学务部 | 2018年10月31日 |
| 6 | 校园环境 | 中小学校出入口交通行走200米内无互联网上网服务营业场所（经营性网吧）、电子游戏经营场所；无歌厅、舞厅、卡拉OK厅、游艺厅、台球厅等娱乐场所；无非法行医或以人流、性病治疗业务为主的诊所；无从事非法经营活动的游商和无证照摊点；无“三无食品”，无恐怖、迷信、低俗、色情的玩具、文具、饰品和出版物销售；上下学交通秩序安全有序。 | 学院办公室 学务部 | 2018年10月31日 |
| 7 | 导视图 |  | 学院办公室 党的建设办公室 | 2018年10月31日 |

学院办公室

2018年10月24日